Министерство образования Республики Беларусь

Главное управление по образованию Минского областного исполнительного комитета

Учреждение образования «Борисовский государственный 
строительный колледж»

УТВЕРЖДАЮ Руководитель проекта ________________А.В.Яковлев «___» __________ 2025г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по проекту «Внедрение методики создания электронных образовательных ресурсов»

на 2025/2026 учебный год

Борисов

2025
Разработчики:

Абрамович И.И., директор учреждения образования «Борисовский государственный строительнй колледж»;

Цацура Е.Е., заместитель директора по учебно-производственной работе учреждения образования «Борисовский государственный строительнй колледж»;

Маклак О.В., методист учреждения образования «Борисовский государственный строительнй колледж».

Алесенко Анна Викторовна, заместитель начальника центра научно-методического обеспечения цифровизации профессионального образования УО «Республиканский институт профессионального образования».

Рассмотрен и утвержден на заседании совета учреждения образования «Борисовский государственный строительный колледж».

Протокол № 2 от «10» сентября 2025 года.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2025/2026 учебный год

Инновационный проект: «Внедрение методики создания электронных образовательных ресурсов».

Руководитель (консультант) проекта: Яковлев Андрей Валерьевич, начальник центра научно-методического обеспечения цифровизации профессионального образования УО «Республиканский институт профессионального образования».

Координатор проекта: Алесенко Анна Викторовна, заместитель начальника центра научно-методического обеспечения цифровизации профессионального образования УО «Республиканский институт профессионального образования».

Учреждение образования, на базе которого осуществляется инновационная деятельность: учреждение образования «Борисовский государственный строительный колледж».

Учреждения, осуществляющие научно-методическое сопровождение экспериментальной и инновационной деятельности: УО «Республиканский институт профессионального образования», ГУО «Минский областной институт развития образования»».

Описание структуры и содержание внедряемого учреждением образования «Борисовский государственный строительный колледж» инновационного проекта в 2025/2026 учебном году.

В реализации инновационного проекта на 2025/2026 учебный год выделяются следующие этапы:

- Организационный

1.1. Проведение инструктивно-методического совещания с членами творческой группы с целью изучения приказа Министерства образования Республики Беларусь от 11.08.2025 № 373 «Об экспериментальной 
и инновационной деятельности в 2025/2026 учебном году», приказа 
УО «Республиканский институт профессионального образования» 
от 27.08.2025 № 208-ОД «Об экспериментальной и инновационной деятельности в 2025/2026 учебном году»;

1.2. Внесение изменений в состав творческой группы;

1.3. Издание приказа учреждения образования «Борисовский государственный строительный колледж»

1.4. Разработка календарного плана инновационной деятельности.

- Практический

2.1. С целью повышения квалификации участников инновационного проекта продолжить дальнейшее обучение на онлайн и офлайн курсах, вебинарах.

2.2. Для оказания методической и технической поддержки продолжить проведение в колледже обучающих семинаров-практикумов 
по созданию электронных образовательных ресурсов согласно методическим рекомендациям.

2.3. Внедрение методики создания электронных образовательных ресурсов.

- Диагностический

3.1. Осуществление мониторинга внедрения методик создания электронных образовательных ресурсов.

3.2. Обработка и анализ полученных результатов, соотнесение 
их с результатами прошлого учебного года.

3.3. Выявление сложностей, которые испытывают педагоги при создании электронных образовательных ресурсов.

4. Заключительный

4.1. Проведение анализа разработанных материалов, презентация опыта (теоретический раздел ЭОР (текстовое содержание, сценарии, аудио- 
и видеоматериалы, иллюстрации, и д.р.) по темам учебной программы учебных предметов «Основы экономики и предпринимательской деятельности» (специальность «Изготовление мебели») – преподаватель Падуто Т.В. «Специальная технология» (специальность «Отделочные строительные работы») – преподаватель Подошвелева Д.В. «Специальная технология» (специальность «Общестроительные работы») – преподаватель Морозов В.И.).

4.2. Подведение итогов работы за 2025/2026 учебный год, составление промежуточного отчета.

Кадровое и материально-техническое обеспечение проекта

Кадровое обеспечение проекта учреждения образования

«Борисовский государственный строительный колледж»

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Абрамович И.И. | Директор учреждения образования |
| 2. | Цацура Е.Е. | Заместитель директора по учебно-производственной работе |
| 3. | Афонская Е.В. | Заведующий отделением |
| 4. | Маклак О.В. | Методист |
| 6. | Подошвелева Д.В. | Преподаватель высшей квалификационной категории |
| 7. | Морозов В.И. | Преподаватель первой квалификационной категории |
| 8. | Шабалина Е.Ю. | Преподаватель первой квалификационной категории |
| 9. | Сандульская Е.В. | Преподаватель первой квалификационной категории |
| 10. | Падуто Т.В. | Преподаватель второй квалификационной категории |

Материально-техническое обеспечение проекта

учреждения образования «Борисовский государственный строительный колледж»:

методический кабинет;

информационно-методические ресурсы учреждения образования, в том числе виртуальные;

компьютерное и программное обеспечение образовательного процесса: персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, интерактивные доски, мультиборды, мобильные устройства, свободный доступ в Интернет и др.

Финансово-экономическое обоснование инновационного проекта

В программе развития учреждения образования «Борисовский государственный строительный колледж» запланировано выделение 
средств на:

1. Развитие материально-технической базы, обеспечивающей инновационную деятельность.

2. Выделение средств на повышение профессиональной квалификации педагогических работников, участников проекта.

3. Командировочные расходы.

Задачи инновационной деятельности на 2025/2026 учебный год:

организовать работу творческой группы по теме инновационного проекта;

создать необходимые условия для разработки и внедрения в практику ЭОР;

реализовать процесс планирования деятельности всех участников инновационного проекта с последующим анализом и отчетностью;

совершенствовать техническое и методическое сопровождение творческой группы в рамках инновационной деятельности.

размещать элементы разработанных ЭОР, созданных педагогами 
в рамках инновационного проекта на сайте колледжа в разделе «Инновационная деятельность».

| Название этапа | Содержание работы (мероприятия) | Срок проведения | Форма представления результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационный | 1.1 Изучение нормативных актов и методических рекомендаций по инновационной деятельности, создание нормативного регулирования процесса реализации инновационного проекта 1.2 Обсуждение состава творческой группы 1.3 Разработка календарного плана реализации инновационного проекта 1.4 Проведение инструктивно-методического совещания с членами творческой группы с целью изучения приказа Министерства образования Республики Беларусь от 11.08.2025 № 373 «Об экспериментальной и инновационной деятельности в 2025/2026 учебном году», приказа УО «Республиканский институт профессионального образования» от 27.08.2025 № 208-ОД «Об экспериментальной и инновационной деятельности в 2025/2026 учебном году» 1.5 Планирование работы обучающих семинаров-практикумов | Сентябрь | Приказ 01.09.2025 № 263 «Об организации инновационной деятельности в колледже в 2025/2026 учебном году». Календарный план реализации инновационной деятельности на 2025/2026 учебный год. Материалы проведения семинаров. |
| 2.Практический | 2.1 Подготовка материалов теоретического раздела ЭОР (текстового содержания, сценариев, аудио- и видеоматериалов, иллюстраций, и д.р.) по темам учебной программы учебных предметов: «Основы экономики и предпринимательской деятельности» (специальность «Изготовление мебели») – преподаватель Падуто Т.В. «Специальная технология» (специальность «Отделочные строительные работы») – преподаватель Подошвелева Д.В. «Специальная технология» (специальность «Общестроительные работы») – преподаватель Морозов В.И. 2.2 Реализация плана деятельности обучающих семинаров-практикумов по созданию электронных образовательных ресурсов 2.3 Прохождение обучающих курсов, участие в онлайн семинарах, вебинарах | Сентябрь 2025 − март 2026 В течение года В течение года | Итоговый контент электронных образовательных ресурсов по учебным предметам, соответствующий методике Материалы проведения семинаров Список слушателей |
| 3. Диагностический | 3.1 Выявление сложностей, которые испытывают педагоги при создании электронных образовательных ресурсов 3.2 Осуществление мониторинга использования методических рекомендаций по созданию электронных образовательных ресурсов педагогами колледжа 3.3 Обработка и анализ полученных результатов, соотнесение их с целями и задачами инновационного проекта 3.4 Коррекция компонентов ЭОР в соответствии с результатами диагностики | Сентябрь - октябрь Январь - февраль 2025 Март 2026 Апрель 2026 | Результат опросов Результаты мониторинга Аналитическая информация Компоненты ЭОР с изменениями, дополнениями |
| 4. Заключительный | 4.1 Презентация серии компонентов, либо готовых ЭОР на заседаниях цикловых комиссий 4.2 Составление промежуточного отчета и его заслушивание на заседании педагогического совета колледжа 4.3 Представление промежуточного отчета в РИПО | Апрель ‒май 2026 Апрель– май 2026 До 15 мая 2026 | Компоненты, либо готовые ЭОР Промежуточный отчет, протокол педсовета Промежуточный отчет |

Критерии и показатели определения эффективности

инновационной деятельности

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| Уровень профессиональной компетентности педагогических работников колледжа | Мониторинг и оценка результатов, составления аналитической справки |
| Информационно-коммуникативная компетентность педагогов | Количество педагогических работников, использующих в своей работе электронные учебно-методические комплексы по учебным предметам |
| Повышение ИК-компетентности педагогов за счет использования методических рекомендаций по созданию ЭОР, проведенных членами творческой группы семинаров-практикумов | Расширение банка ЭОР колледжа; соответствие ЭОР методическим рекомендациям; соответствие материалов ЭОР требованиям типовой учебной программы по учебным предметам; соблюдение принципов наглядности, последовательности, доступности при разработке ЭОР; соблюдение авторских прав с наличием ссылок на материалы, заимствованные из внешних источников |
| Достижение поставленных задач | Степень соответствия полученных результатов целям и задачам инновационной деятельности |

| Директор учреждения образования «Борисовский государственный строительный колледж» _________________И.И.Абрамович _________________ | СОГЛАСОВАНО Первый заместитель начальника главного управления по образованию # Минского областного исполнительного комитета __________________ С.П.Филистович __________________ |  |
| --- | --- | --- |

Лист согласования

Инновационный проект «Внедрение методики создания электронных образовательных ресурсов».

| Директор учреждения образования «Борисовский государственный строительный колледж» __________________ И.И.Абрамович __________________ | СОГЛАСОВАНО Первый заместитель начальника главного управления по образованию # Минского областного исполнительного комитета __________________ С.П.Филистович __________________ |  |
| --- | --- | --- |

| Лист согласования Инновационный проект «Внедрение методики создания электронных образовательных ресурсов». Директор учреждения образования «Борисовский государственный строительный колледж» __________________ И.И.Абрамович __________________; СОГЛАСОВАНО Первый заместитель начальника главного управления по образованию # Минского областного исполнительного комитета __________________ С.П.Филистович __________________. |  |  |
| --- | --- | --- |