Министерство образования Республики Беларусь

Главное управление по образованию Минского областного исполнительного комитета

Учреждение образования «Борисовский государственный 
строительный колледж»

УТВЕРЖДАЮ Руководитель проекта ________________А.В.Яковлев «___» __________ 2026г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

по проекту «Внедрение методики создания электронных 
образовательных ресурсов» (2024 – 2027 годы)

за 2025/2026 учебный год

Борисов

2026

Рассмотрен на заседании совета учреждения образования «Борисовский государственный строительный колледж».

Протокол № 6 от «21» апреля 2026 года.

Промежуточный отчет по проекту

«Внедрение методики создания электронных образовательных ресурсов»

(2024 – 2027 годы) за 2025/2026 учебный год

1. Руководитель проекта: Яковлев Андрей Валерьевич, начальник центра научно-методического обеспечения цифровизациизации профессионального образования УО РИПО.

Координатор проекта: Алесенко Анна Викторовна, заместитель начальника центра научно-методического обеспечения цифровизации профессионального образования УО «Республиканский институт профессионального образования».

2. Цель: внедрение методики создания электронных образовательных ресурсов в образовательный процесс.

3. Задачи инновационной деятельности на 2025/2026 учебный год:

организовать работу творческой группы по теме инновационного проекта;

создать необходимые условия для разработки и внедрения в практику ЭОР;

реализовать процесс планирования деятельности всех участников инновационного проекта с последующим анализом и отчетностью;

совершенствовать техническое и методическое сопровождение творческой группы в рамках инновационной деятельности.

размещать элементы разработанных ЭОР, созданных педагогами 
в рамках инновационного проекта на сайте колледжа в разделе «Инновационная деятельность».

4. Сроки реализации проекта: 2024 – 2027 год.

5. Учреждение образования, на базе которого осуществляется инновационная деятельность: учреждение образования «Борисовский государственный строительный колледж».

6. Участники проекта:

Абрамович И.И., директор учреждения образования;

Цацура Е.Е., заместитель директора по учебно-производственной работе;

Афонская Е.В., заведующий отделением;

Маклак О.В., методист;

Подошвелева Д.В., преподаватель высшей квалификационной категории; Морозов В.И., преподаватель первой квалификационной категории;

Шабалина Е.Ю., преподаватель первой квалификационной категории; Сандульская Е.В., преподаватель первой квалификационной категории; Падуто Т.В., преподаватель второй квалификационной категории;

19 обучающихся по специальности «Изготовление мебели», 28 обучающихся по специальности «Отделочные строительные работы», 28 обучающихся по специальности «Общестроительные работы».

7. Основные результаты деятельности.

Инновационная деятельность в учреждении образования осуществлялась на основании:

приказа Министерства образования Республики Беларусь «Об экспериментальной и инновационной деятельности в 2025/2026 учебном году» от 11.08.2025 № 373;

приказа учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования» «Об экспериментальной и инновационной деятельности в 2025/2026 учебном году» от 19.08.2025 № 467;

приказа учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования» «Об экспериментальной и инновационной деятельности в 2025/2026 учебном году» от 29.08.2024 № 210-ОД;

приказа директора учреждения образования «Борисовский государственный строительный колледж» от 01.09.2025 № 263 
«Об организации в колледже инновационной деятельности в 2025/2026 учебном году»;

Инструкции о порядке осуществления экспериментальной 
и инновационной деятельности в сфере образования, утвержденной постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
от 1 сентября 2011 года № 251 (в редакции постановления Министерства образования Республики Беларусь 23.08.2022 № 276);

календарного плана инновационной деятельности учреждения образования «Борисовский государственный строительный колледж».

На протяжении 2025/2026 учебного года в колледже осуществлялась реализация организационного, диагностического, практического этапов, начата работа по реализации практического этапа календарного плана инновационной деятельности.

Основными направлениями реализации поставленных перед коллективом задач стали:

организация работы творческой группы по теме инновационного проекта;

создание необходимых условий для разработки и внедрения в практику ЭОР;

реализация процесса планирования деятельности всех участников инновационного проекта с последующим анализом и отчетностью;

совершенствование технического и методического сопровождения творческой группы в рамках инновационной деятельности.

размещение элементов разработанных ЭОР, созданных педагогами 
в рамках инновационного проекта на сайте колледжа в разделе «Инновационная деятельность».

На организационном этапе:

были изучены нормативные акты и методические рекомендаций 
по инновационной деятельности, было создано нормативное регулирование процессом реализации инновационного проекта;

был обсужден состав творческой группы, внесены коррективы;

разработан календарный план реализации инновационного проекта 
на 2025/2026 учебный год.

В ходе реализации организационного этапа были проведены:

совещание при директоре «Стратегия и тактика реализации инновационного проекта» (протокол № 17 от «5» сентября 2025 года);

проведено инструктивно-методического совещания с членами творческой группы с целью изучения приказа Министерства образования Республики Беларусь от 11.08.2025 № 373 «Об экспериментальной 
и инновационной деятельности в 2025/2026 учебном году», приказа 
УО «Республиканский институт профессионального образования» 
от 27.08.2025 № 208-ОД «Об экспериментальной и инновационной деятельности в 2025/2026 учебном году» (08.09.2025);

организовано участие в видеосовещании на базе РИПО (19.09.2025);

заседание творческой группы по реализации инновационного проекта «От идеи к реализации» (26.09.2025).

Во время реализации практического этапа были подготовлены материалы теоретического раздела ЭОР (текстового содержания, сценариев, аудио- и видеоматериалов, иллюстраций, и д.р.) по темам учебной программы учебных предметов:

«Основы экономики и предпринимательской деятельности» (специальность «Изготовление мебели») – преподаватель Падуто Т.В.

«Специальная технология» (специальность «Отделочные строительные работы») – преподаватель Подошвелева Д.В.

«Специальная технология» (специальность «Общестроительные работы») – преподаватель Морозов В.И.

Во время реализации практического этапа участники инновационного проекта, приняли участие в онлайн-семинарах на базе РИПО «Электронные образовательные ресурсы: вклад педагогов в цифровое обучение» (обучение созданию видеороликов, актуальные вопросы по созданию ЭОР) (03.12.2025), (18.03.2026).

В колледже для участников инновационного проекта был проведен обучающих семинар-практикум «Создаем ЭОР: Практические шаги к инновациям» (12.01.2026).

В ходе реализации практического этапа участники проекта Шабалина Е.Ю. и Подошвелёва Д.В. приняли участие в Областном этапе 
VIII республиканского смотра «Информационные технологии 
в профобразовании» среди педагогических работников и учащихся учреждений среднего специального образования в номинации «Электронный образовательный ресурс профессионального направления» (Диплом III степени).

На заключительном этапе была проведена презентация серии компонентов электронных образовательных ресурсов на заседаниях цикловых комиссий (протокол № 9 от 24.04.2025 заседания цикловой комиссия мастеров производственного обучения и преподавателей отделочных строительных работ, протокол № 8 от 21.04.2025 заседания цикловой комиссии мастеров производственного обучения и преподавателей общестроительных работ).

Составлен промежуточного отчет, который рассмотрен на заседании совета учреждения образования «Борисовский государственный строительный колледж» (протокол № 6 от «21» апреля 2026 года).

8. Выводы:

Календарный план инновационной деятельности на 2025/2026 учебный год выполнен без отклонений. Педагогические наблюдения и опросы подтверждают, что в проектных группах наблюдается повышение уровня учебной дисциплины. Создание благоприятного психологического климата 
в коллективе стало возможным благодаря индивидуальному подходу 
к обучению, атмосфере взаимного уважения и делового партнерства.

Хотя разработанные материалы требуют дальнейшей доработки в плане дидактической подачи и технического исполнения, уже сейчас очевидно, что они, наряду с интернет-ресурсами, позволяют оптимизировать использование учебного времени. Самостоятельная работа учащихся, как на занятиях, так 
и дома, стала более целенаправленной и адаптированной к их потребностям.

Среди трудностей, возникших в ходе проекта, стоит отметить недостаточную подготовку педагогов в области программирования и создания цифровых образовательных продуктов, отсутствие внутренней компьютерной сети. Кроме того, постепенно обновляется мультимедийное оборудование, что позволяет расширить спектр используемых интерактивных технологий и повысить вовлеченность обучающихся. Особое внимание уделено совершенствованию дидактических материалов, их адаптации к различным уровням подготовки учащихся и интеграции с существующими учебными программами.

Реализация инновационного проекта положительно сказывается 
на успеваемости и мотивации учащихся к получению знаний, а также способствует профессиональному росту педагогов. Дальнейшее развитие проекта приведет к формированию устойчивой системы поддержки инновационных образовательных практик, способствующей раскрытию потенциала каждого ученика и повышению качества образования в целом. Таким образом, продолжение и развитие проекта позволит не только укрепить достигнутые результаты, но и создать условия для устойчивого роста качества образования в учреждении.

Целесообразно продолжить работу над данным проектом 
в 2026/2027 учебном году.

| Директор учреждения образования «Борисовский государственный строительный колледж» _________________И.И.Абрамович _________________ | СОГЛАСОВАНО Первый заместитель начальника главного управления по образованию # Минского областного исполнительного комитета __________________ С.П.Филистович __________________ |  |
| --- | --- | --- |